Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Дворец детского творчества»

152240 Ярославская область, г. Гаврилов-Ям,  ул. Советская, д.2

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО ДДТ

Жукова Н.Н.

«……»…………………..20…..г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования

Администрации Гаврилов-Ямского

муниципального района

Узикова Е.В.

«……»…………………..20…..г.

ПРОГРАММА  РАЗВИТИЯ

муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования

«ДВОРЕЦ  ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

на 2022-2024 гг.

Принята Педагогическим советом МБУ ДО ДДТ

протокол №    от

г. Гаврилов-Ям,  2022г.

- СТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ

- Паспорт Программы развития                                                                   стр. 3

- Обоснование  Программы развития                                                          стр. 9

- Общие сведения об учреждении                                                                       стр. 10

- Анализ потенциала  развития МБУ ДО ДДТ                                                 стр. 17

- Анализ результативности Программы развития

- МБУ ДО ДДТ на 2019-2021гг.                                                                        стр. 20

- Концепция развития МБУ ДО ДДТ                                                                стр. 35

- Этапы реализации программы развития                                                         стр. 39

- План реализации программы развития                                                           стр. 40

- Планируемые результаты                                                                                 стр. 45

- Условия эффективной реализации программы                                              стр. 49

- ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ

| Наименование Программы | Программа развития муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского творчества» на период 2022–2024 гг. |
| --- | --- |
| Разработчики Программы | Рабочая группа, состоящая из педагогических и руководящих работников МБУ ДО ДДТ |
| Основания для разработки Программы | - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 01.01.2019) «Об образовании в Российской Федерации»; - Конвенция о правах ребёнка; - Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка»; - Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; - Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года; - Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 №1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"; - Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; - Национальный проект «Образование», утвержденный президиумом Совета при Президенте РФ (протокол от 03.09.2018 №10); - Приказ Министерства просвещения России от 3 сентября 2019 года № 467 «Об утверждении целевой модели развития региональной системы дополнительного образования детей»; - Указ Президента РФ от 29.05.2017г. № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; - Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации», утверждённая Указом Президента РФ от 1 декабря 2016 г. № 642; - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённая Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р; - Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», утверждённый президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 года№11); - Региональный приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей в Ярославской области», утверждённый региональным ведомственным комитетом по основному направлению стратегического развития Российской Федерации «Образование» (протокол от 24 июля 2017 года № 1); - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196, с учётом изменений, внесённых приказом от 30 сентября 2020г. № 533); - «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)», представленные в Письме Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242; - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; - Письмо Минобразования России от 12.03.2003 № 28-51-181/16. Примерное положение о музее образовательного учреждения (школьном музее); - Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ "О Музейном фонде Российской Федерации и музеях Российской Федерации"; - Устав МБУ ДО ДДТ и локальные нормативные акты учреждения |
| Цель Программы | Создание системы интерактивного взаимодействия социума и образовательного пространства МБУ ДО ДДТ как инструмента воспитания и персональной поддержки социально-творческого потенциала личности, создание необходимых условий для получения каждым обучающимся высокого качества конкурентоспособного образования, обеспечивающего его социальный успех, личностное и профессиональное самоопределение в современном мире |
| Задачи Программы | - Разработать концепцию системы интерактивного взаимодействия МБУ ДО ДДТ с участниками образовательных отношений в сфере дополнительного образования детей, способствующей вовлечению в развитие учреждения всех участников образовательного процесса: педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей), представителей профессиональных учебных организаций, работодателей и заинтересованных общественных объединений; - способствовать повышению конкурентоспособности дополнительного образования посредством обновления содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, образовательных технологий; - создать условия для обеспечения качества, доступности и равных возможностей получения учащимися дополнительного образования, в том числе для детей сельской местности, детей с ОВЗ и другими образовательными потребностями; - создать необходимые условия для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и развития творческих способностей детей, инициировать раннее выявление, развитие и сопровождение одарённых детей; - обеспечить организационное и научно-методическое сопровождение разработки новых программ, приоритетных направлений и нового содержания образовательных программ в соответствии с основными задачами модернизации российского образования; - содействовать обновлению информационно-коммуникацион-ной инфраструктуры учреждения путем создания современной и безопасной цифровой образовательной среды, развития дистанционных и мобильных форматов образования (с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий), обеспечивающих формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у педагогов и обучающихся; - содействовать выявлению, формированию и распространению лучших практик реализации современных, востребованных, вариативных дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей; - способствовать усилению воспитательной составляющей дополнительного образования детей в целеполагании и реализации задач воспитания через содержание дополнительных общеобразовательных программ по всем направленностям; - содействовать формированию позитивного социального опыта учащихся, их гражданского становления путем развития добровольчества (волонтерства), реализации талантов и способностей учащихся в формате общественных инициатив и молодежных проектов; - обеспечить непрерывный характер профессионально-личностного развития педагогических кадров в соответствии с современными требованиями; - привести в соответствие с современными требованиями нормативно-правовой, материально-технический, финансовый и кадровый компоненты ресурсного обеспечения образовательного процесса; - разработать механизмы оценки результатов реализации программы развития, эффективности системы интерактивного взаимодействия МБУ ДО ДДТ с участниками образовательных отношений в сфере дополнительного образования детей; - совершенствовать систему управления учреждением: укрепить горизонтальные и вертикальные связи между всеми управляющими звеньями; совершенствовать систему внебюджетной деятельности учреждения |
| Сроки реализации Программы | 2022 – 2024 годы |
| Основные направления развития учреждения | - «Современная школа» - «Успех каждого ребенка»; - «Цифровая образовательная среда»; - «Учитель будущего»; - «Поддержка семей, имеющих детей»; - «Социальная активность» |
| Этапы реализации Программы | 1 этап – февраль-март 2022 года – подготовительный - Подведение итогов реализации Программы стратегического развития на 2019-2021 гг., обобщение опыта; - анализ ресурсов МБУ ДО ДДТ, выявление сильных и слабых сторон учреждения, определение перспектив развития; - определение миссии и направлений развития учреждения; - разработка алгоритма реализации Программы развития 2 этап – март 2022 – ноябрь 2024 гг. – основной - Реализация Программы, решение поставленных тактических и стратегических задач; - разработка и апробация инновационных проектов, новых образовательных программ и направлений деятельности; - развитие системы межсетевого взаимодействия в рамках общего образовательного пространства муниципального района; - мониторинг результатов реализации Программы развития. 3 этап – ноябрь-декабрь 2024 г. – заключительный - Подведение итогов и анализ результатов реализации Программы развития; - разработка перспектив дальнейшего развития учреждения |
| Финансовое обеспечение Программы | Осуществляется в пределах текущего финансирования и средств от внебюджетной деятельности. |
| Планируемые результаты реализации Программы | - Создание системы интерактивного взаимодействия МБУ ДО ДДТ с участниками образовательных отношений в сфере дополнительного образования детей в рамках общего образовательного пространства муниципального района, в том числе с сельскими образовательными учреждениями, учреждениями культуры, специализированными организациями для детей с ОВЗ; - формирование современного образовательного пространства МБУ ДО ДДТ как открытой, динамичной, развивающейся системы, обеспечивающей свободный доступ ко всей необходимой информации о своей деятельности; - активизация отношений социального партнёрства и межведомственного сотрудничества с учреждениями образования и культуры в развитии системы дополнительного образования; - совместная реализация дополнительных общеобразователь-ных программ и проектов с образовательными организациями различного типа и вида (общеобразовательными, дошкольными, учреждениями, расположенными в сельской местности); - вовлечение в развитие учреждения всех участников образовательного процесса: педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей), представителей профессиональных учебных организаций, работодателей и заинтересованных общественных объединений; - повышение конкурентоспособности дополнительного образования, его качества и эффективности; - расширение спектра образовательных услуг учреждения отвечающих современным требованиям для различных категорий учащихся, в том числе программ естественнонаучной, технической, туристско-краеведческой направленностей, профориентационных программ; - обновление содержания дополнительных общеобразователь-ных общеразвивающих программ, образовательных технологий в соответствии с основными направлениями модернизации дополнительного образования, обеспечивающих для каждого обучающегося социальный успех, личностное и профессиональное самоопределение в современном мире; - обеспечение доступности и равных возможностей получения учащимися дополнительного образования; - разработка и реализация адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для воспитанников специализированных организаций для детей с ОВЗ; - разработка и реализация программ дистанционного обучения для учащихся сельских образовательных учреждений; - обеспечение организационного и научно-методического сопровождения модернизации образовательного процесса; - увеличение охвата детей и подростков услугами дополнительного образования, в том числе учащихся среднего и старшего возраста, детей, проживающих в сельской местности, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ОВЗ; - выявление, поддержка и продвижение одаренных детей в разных видах искусств и жанрах творчества, обеспечение их участия в конкурсных мероприятиях различного уровня; - организация системной поисковой, проектной, научно-исследовательской деятельности учащихся; - положительная динамика роста творческих достижений обучающихся; - создание и обеспечение деятельности на базе МБУ ДО ДДТ муниципальной инновационной площадки «Внедрение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий как условие повышения доступности дополнительного образования»; - обеспечение работы на базе МБУ ДО ДДТ инновационной базовой площадки ГАУ ДПО ЯО ИРО по разработке и освоению дополнительных общеобразовательных программ нового поколения, отвечающих современным требованиям; - организация системы профессионального взаимодействия педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей Гаврилов-Ямского муниципального района, выявление, формирование и распространение лучших практик реализации современных, востребованных, вариативных дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей; - обеспечение стабильно высокой сохранности контингента учащихся; - обеспечение психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса; - организация психологического консультирования для родителей обучающихся; - повышение воспитательного потенциала образовательного процесса; - формирование у обучающихся активной жизненной позиции, гражданских и этических качеств, повышение мотивации к участию в добровольческой (волонтерской) деятельности; - сохранение и укрепление кадрового потенциала, обеспечение возможности непрерывного повышения профессиональной компетенции, квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников по программам, соответствующим перспективным направлениям дополнительного образования детей, в том числе на основе использования современных цифровых технологий; - непрерывный рост личных и профессиональных достижений педагогических кадров; - совершенствование материально-технической базы учреждения; - расширение диапазона платных образовательных услуг в соответствии с запросами детей, родителей; - повышение эффективности системы управления в учреждении; - повышение позитивного имиджа учреждения; - активизация работы общественных органов управления МБУ ДО ДДТ: Педагогического совета, Совета учреждения, Общего собрания трудового коллектива как общественно-государственных органов управления |
| Контроль исполнения Программы | Постоянный контроль над выполнением Программы развития осуществляется администрацией учреждения с обсуждением результатов реализации Программы на Педагогическом совете МБУ ДО ДДТ |

- ОБОСНОВАНИЕ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ

В условиях глобальных вызовов и стратегических изменений усиливается запрос участников отношений в сфере образования к потенциалу дополнительного образования детей для определения современных траекторий формирования нового содержания и качества образования.

Национальные задачи повышения конкурентоспособности российского общего образования,  вхождения  в десятку  лучших  стран  по  качеству  общего  образования (в том числе с учетом современных представлений о качестве) определяют запрос к возможностям дополнительного образования детей для развития функциональной грамотности, формирования метапредметных компетенций и проектирования, обеспечения и сопровождения личностных результатов обучающихся, выстраивания новой системы для их профессионального и личностного самоопределения.

Государственно-общественный заказ на усиление воспитательной составляющей в образовании обуславливает новые векторы развития потенциала дополнительного образования детей в целеполагании и реализации задач воспитания через содержание дополнительных общеобразовательных программ по всем направленностям».

В Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года даётся определение современного дополнительного образования детей: «Современное дополнительное образование детей:

- образовательное пространство возможностей для самореализации детей и раскрытия их талантов;

- инструмент развития человеческого потенциала регионов, страны;

- институт воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, формирования общероссийской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций, формирования поколения россиян, ориентированных на активное включение в процессы социокультурного развития государства;

- социокультурная среда детства взросления и самоопределения подрастающего поколения в условиях кризиса «детства» и «взрослости».

Дополнительное образование детей должно быть направлено на:

- освоение учащимися знаний о современных сферах человеческой деятельности, основных характеристиках современного мира, науки, общества, технологий;

- формирование современных компетентностей и грамотностей, соответствующих основным направлениям стратегии социально-экономического развития страны, актуальным вызовам будущего;

- мотивацию подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду и спорту;

- введение в основы современных профессий, организацию системы экономических, социальных, культурных проб;

- приобретение опыта социального взаимодействия и продуктивной деятельности;

- содействие самоопределению на основе знакомства с современной геоэкономической, геополитической, геокультурной ситуацией;

- укрепление здоровья.

- ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  ОБ  УЧРЕЖДЕНИИ

Дворец детского творчества – многопрофильное муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования, по объёму и разнообразию предлагаемых направлений деятельности – единственное в Гаврилов-Ямском муниципальном районе.

Дворец является звеном общего культурно-образовательного пространства муниципального района, открытой социально-педагогической системой, обеспечиваю-

щей  дополнительное   образование   детей  и  юношества  в  возрасте  от 5 до 18 лет за

рамками основного образования.

В системе общего образовательного пространства муниципального района Дворец детского творчества выполняет функции координирующего, организационно-методического, культурно-досугового центра Гаврилов-Ямского района по художественно-эстетической, экологической, социально-педагогической, туристско-краеведческой, профилактической работе с детьми и подростками, инструктивно-методической работе с педагогами дополнительного образования, педагогами-организаторами, классными руководителями, активом детских общественных организаций и волонтёрского движения.

Основным предназначением учреждения является удовлетворение потребностей  личности, общества, государства в качественных дополнительных образовательных программах и услугах, создание условий для социализации и творческой самореализации детей и подростков. Спектр разнообразных  образовательных программ позволяет обучающимся реализовать себя, самоопределиться предметно, социально, профессионально, личностно.

Свою  деятельность  учреждение  строит на основе образовательной программы МБУ ДО ДДТ, рассчитанной на 2020-2022гг., в соответствии с социальным заказом, опираясь на потребности детей и родителей, муниципальных образовательных учреждений, руководствуясь Муниципальным заданием Управления образования и Администрации муниципального района, учитывая политику региона в сферах образования, культуры, экономики, национальную и социальную политику государства, исходя из потенциальных ресурсов и возможностей Дворца детского творчества. Согласно Муниципальному заданию ежегодно проводится  мониторинг образовательных результатов и изучение удовлетворённости детей и их родителей услугами учреждения.

Дворец является правопреемником открытого в январе 1971 года Районного Дома пионеров.  Учреждение располагается в старинном здании на берегу реки Которосль – в бывшем особняке фабриканта А.В. Локалова,  основавшего в 1884 году в селе Гаврилов-Ям льняную фабрику.  Здание Дворца детского творчества относится к памятникам культурного наследия Ярославской области.

Общая площадь здания Дворца детского творчества  - 931,3 кв.м, земельный участок – 2600 кв.м.

Материально-техническая база учреждения соответствует направленностям образовательного процесса. Она включает:  5 учебных кабинетов, актовый зал, танцевальный класс, методический кабинет, музыкальную студию, оборудование и оснащение, необходимые для реализации дополнительных образовательных программ, предусмотренных в муниципальном задании. Занятия с детьми проводятся не только во Дворце детского творчества, но и на базах пяти  общеобразовательных  и восьми дошкольных образовательных  учреждений.

С февраля 2015 года на базе Дворца детского творчества успешно действует Музей Ямщика, который обеспечил развитие новых направлений деятельности учреждения:

туристско-экскурсионной и музейно-образовательной. Фонды Музея представляют собой собрание подлинных материалов, музейных предметов, соответствующих профилю Музея и являются результатом поисковой работы сотрудников учреждений культуры, туризма и образования, а также жителей Гаврилов-Ямского муниципального района.

Музей является одной из форм дополнительного образования, развивающей познавательную активность и творчество обучающихся на основе материалов по краеведению, истории местных народных промыслов, культуры и традиций. Предназначение Музея - способствовать формированию у обучающихся гражданско-патриотических качеств, расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов, исследовательской деятельности, служить целям совершенствования образовательного процесса учреждения дополнительного образования.

Во  Дворце  работают  8 структурных подразделений: отдел «Прикладное творчество», отдел «Художественное  воспитание», отдел «Техническое творчество», отдел «Хобби», туристско-экскурсионный отдел, досуговый отдел, Школа раннего развития, методическая служба.

Содержание образовательного процесса Дворца детского творчества определяется дополнительными общеобразовательными программами, которые достаточно полно раскрывают потенциал многопрофильного учреждения дополнительного образования, создают условия для личностно-ориентированного и профессионального самоопределения детей и подростков.

В настоящее время Дворец реализует 81 дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 6 направленностей, а именно:

- технической (иная) (9 программ), робототехника (3 программы);

- физкультурно-спортивной (2 программы);

- художественной (44 программы);

- естественнонаучной (10 программ);

- социально-гуманитарной (8 программ);

- туристско-краеведческой (5 программ).

69 программ реализуются согласно муниципальному заданию, 11 программ реализуются в системе сертифицированного персонифицированного финансирования, 1 программа реализуются на платной основе.

В объединениях «Рукодельница», «Авиамоделирование», «Разноцветные ладошки», «Узелковое плетение», «Мастерство без границ», «Вместе рисуем»  реализуются адаптированные общеобразовательные программы для обучения детей с ОВЗ.

5 программ (6,2 %) составляют программы модульные, включающие несколько предметов или курсов обучения (программа Музыкального театра «Теремок», проекта «Мои Родники», Школы раннего развития «Шаг за шагом», «Дошколенок»,  молодёжного театра-студии «Парадокс»).

Во Дворце имеется компьютерный банк дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, большинство из которых отличаются высоким качественным уровнем, отвечающим современным  требованиям,  прошли экспертизу специалистов Центра оценки и контроля качества образования, а также сертификацию регионального модельного центра.

Большинство педагогов используют комплексные формы организации творческих объединений обучающихся: школа, студия, мастерская, ансамбль, что способствует повышению качества образовательного процесса.

В рамках интеграции дополнительного образования в единое образовательное пространство социальными партнёрами Дворца детского творчества являются детские образовательные учреждения города и района: дошкольные, общеобразовательные, коррекционные,  профессиональные;  учреждения  культуры,  спорта,  молодёжи, занимающиеся  проблемами  детей;   промышленные  предприятия  и  организации социальной сферы. Дворец сотрудничает с учреждениями дополнительного образования Ярославской области, Институтом развития образования.

Формы сотрудничества самые разные: образовательная деятельность, культурно-досуговые мероприятия: праздники, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, игровые программы, тематические вечера, молодёжные акции, семинары, круглые столы, стажёрские площадки, мастер-классы, конференции. Педагоги Дворца, находясь на протяжении многих лет в тесном взаимодействии с данными учреждениями, выстраивают различные модели интеграции с ними, отражая специфику, направленность и преемственность работы в дополнительных образовательных программах, делятся  своим опытом работы, проводят открытые  занятия, семинары, мастер-классы.

В течение последних 3-х лет численность детей и подростков, посещающих  детские объединения  Дворца детского творчества, составляет более 2000 человек.

На  01.01.2022  в  учреждении  работает  81  детское  творческое  объединение  (201 группа) более чем по 60 направлениям творческой деятельности.  В  них  обучается  2154 обучающихся в возрасте от 4 до 18 лет.

На 01.01.2022 в ДДТ функционируют:

- 16 групп творческих объединений, обеспечение работы которых производится по персонифицированному финансированию (238 обучающихся);

- 164 группы обучаются по бюджетным программам (1872 обучающихся);

- 17 групп – по программам краткосрочным, дистанционным (474 обучающихся);

- 4 группы – по программам на платной основе (обучаются 44 ребенка).

Всего: 2154 учащихся, в том числе  2110 учащихся имеют сертификаты на дополнительное образование и 44 учащихся (дети до 5 лет и дети, обучающиеся более

чем по 3-м образовательным программам) на платных образовательных услугах.

Количество детей, находящихся в трудном жизненном положении – 212: из них детей-инвалидов – 35, с ОВЗ – 56, приёмных и опекаемых – 40, детей из малообеспеченных и асоциальных семей – 52.

112 групп из детских творческих объединений (1421 обучающихся – 65,97%) занимаются на базах других образовательных учреждений: средних школ № 1, 2, 3, 6, Пружининской СШ,  Полянской ОШ, Вышеславской ООШ, детских садов № 1, 2, 3, 6, 10,  «Кораблик»,  ДСКВ, Школы-интерната для слабовидящих детей, Великосельского детского дома, РГАТУ и др.

На 01.01.2022 педагогический коллектив ДДТ составляет 43 сотрудника, а именно:

- 27 педагогов дополнительного образования, из них 10 внешних совместителей;

- 4 педагога-организатора;

- 4 методиста;

- 1 педагог-психолог;

- 1 музыкальный руководитель;

- 3 руководителя структурных подразделений;

- 3 административных работника (директор + 2 зам. директора)

Высшее образование имеют  33 человека (76,7%), среднее профессиональное - 8 человек (18,6 %),  среднее (полное) общее образование – 2 человека (4,7%), учатся в средних профессиональных учреждениях – 2 человека.

Количество педагогических работников, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории составляет 67,4 %.

7 педагогических работников награждены Почётной Грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации, 2 имеют звание Почётный работник общего образования Российской Федерации, 5 награждены Грамотой Губернатора Ярославской области, многие педагоги имеют Грамоты и благодарности Департамента образования Ярославской области, Главы Гаврилов-Ямского муниципального района и Управления образования и др.

Модернизация Российского образования раскрыла новые перспективы перед учреждениями  дополнительного образования, в том числе и перед нашим Дворцом детского творчества. В настоящее время учреждение работает в режиме инновационного развития.

С сентября 2018 года на базе МБУ ДО ДДТ по предложению Института развития образования создан муниципальный опорный центр Гаврилов-Ямского МР,  основной целью которого является создание условий в Гаврилов-Ямском МР для формирования  эффективной системы взаимодействия в сфере дополнительного образования детей по реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей, обеспечивающей увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по качественным современным дополнительным общеобразовательным программам.

В настоящее время муниципальный опорный центр обеспечивает функционирование общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей Гаврилов-Ямского муниципального района и содержательное наполнение муниципального сегмента навигатора, проходит реализация проекта внедрения персонифицированного сертифицированного учёта обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам и персонифицированного финансирования дополнительного образования.

С ноября 2018 на основании Решения Учёного совета ГАУ ДПО ЯО ИРО на базе Дворца действует базовая площадка Регионального модельного центра при ГАУ ДПО ЯО ИРО "Распространение опыта по разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ детей в разных формах (разноуровневой, модульной, сетевой, с применением дистанционных технологий, летнего отдыха)».

С ноября 2021 года в учреждении начала действовать муниципальная инновационная площадка по теме «Внедрение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий как условие повышения доступности дополнительного образования». Целью проекта является создание условий для обеспечения доступности и качества дополнительного образования путем внедрения  электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

В настоящее время в учреждении реализуются следующие комплексные программы и ИННОВАЦИОННЫЕ  ПРОЕКТЫ:

- Проект «Мои Родники», реализуется в сетевой форме обучения по комплексной культурно-образовательной программе, рассчитанной на 1 год обучения  на базе 5-7-х классов СШ №3, и содержит 4 образовательных модуля: «Мир информации», «Мой край», «Народная песня», «Русское слово»;

- Школа раннего развития «Шаг за шагом» для дошкольников 5-6 летнего возраста (реализуется с 2003г.), комплексная общеобразовательная программа рассчитана на 2 года, в этом году реализуется по 8 образовательным направлениям;

- «Дошколёнок» (обучение на внебюджетное основе) для дошкольников 3-4 -х лет, рассчитан на 2 года обучения как подготовка к школе раннего развития. Действуют три направления: «Декоративное творчество»,  «Сенсорное развитие»,  «Обучение грамоте», «Развитие речи», «Логоритмика»;

- Музыкальный театр-студия «Парадокс», комплексная общеобразовательная программа для подростков 13 – 18 лет, рассчитана на 3 г.о., реализуется  с 01.09.2014г. по 3-м направлениям: вокал, театральное искусство, хореография»;

- «Техносфера», объединяет несколько направлений деятельности по техническому творчеству – конструирование и программирование, авиамоделизм, робототехника, реализуется на базе Дворца, а также других образовательных учреждений района;

- «Программирование в Скретч», дистанционная программа технической направленности для детей городской и сельской местности;

- «Краски природы», дистанционная программа естественнонаучной направленности  для детей городской и сельской местности;

- «Виртуальная экскурсия: большое путешествие», 2 дистанционных программы туристско-краеведческой направленности для детей дошкольного и школьного возраста городской и сельской местности;

- Комплексная программа музыкального  театра «Теремок» для детей дошкольного и младшего школьного возраста, объединяющая 3 творческих направления: театральное искусство, вокал и хореографию;

- краткосрочная программа оздоровительного лагеря с дневной формой  пребывания детей «Властелины искусств и наук», состоящая из 4-х модулей: «Этнография», «Экология», «Керамика», «Музыка», целью которой является создание благоприятных условий для развития творческих способностей одарённых детей.

- интегрированная программа творческого объединения старшеклассников «Молодёжь. RU», предусматривающая:

- волонтёрскую деятельность;

- участие в проектах молодёжных и детских общественных организаций;

- участие в проектах, конкурсах, фестивалях и акциях РСМ, Департамента образования и культуры;

- работу с одарёнными детьми, используя индивидуальные и групповые формы обучения для подготовки  к участию в конкурсах.

Благодаря  творческому объединению старшеклассников «Молодёжь. RU» в учреждении организуются  онлайн акции, посвященные таким социально значимым вопросам, как: День героев Отечества в России, День народного единства, День космонавтики, волонтёрство  и многие другие.

Важными приоритетами государственной политики в сфере образования становится:

-   поддержка и развитие детского технического творчества,

- привлечение молодёжи в научно-техническую сферу профессиональной деятельности;

-   повышение престижа научно-технических профессий.

Существуют государственный и социальный заказы на развитие технического творчества среди обучающихся. В связи с этим на базе Дворца детского творчества созданы творческие объединения технической направленности, объединённые под общим названием «Техносфера», в которых обучающиеся получают знания, умения и навыки по авиамоделированию, электротехнике и электронике, программированию, техническому моделированию и конструированию, робототехнике и т.п.

В программных документах по развитию дополнительного образования всё большее значение придаётся также естественнонаучной направленности. Во Дворце детского творчества данная направленность представлена семью программами экологического направления.

Кроме этого в системе общего образовательного пространства муниципального района Дворцу детского творчества отведена роль опорного образовательного учреждения, осуществляющего взаимодействие образовательных учреждений в организации экологической работы согласно Программе интеграции экологической работы образовательных учреждений Гаврилов-Ямского муниципального района. Дворец является организатором ежегодных экологических акций и мероприятий: фестивалей, конференций, конкурсов и олимпиад, ежегодных конкурсных экологических игровых программ, в которых принимают участие обучающиеся начальных классов общеобразовательных учреждений (в том числе учащиеся сельских школ через систему дистанционного обучения), обеспечивает участие детей муниципального района в региональных и Всероссийских экологических конкурсах и фестивалях. Обучающиеся Дворца принимают участие в мероприятиях Дней защиты от экологической опасности.

В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов Дворец детского творчества уделяет особое внимание реализации программ, направленных на создание условий для раннего выявления одарённостей детей, максимального раскрытия возможностей каждого ребёнка, и, прежде всего, уникальных способностей особо одарённых детей. Во Дворце детского творчества на протяжении ряда лет успешно реализуется Программа «ШАГ В БУДУЩЕЕ», которая представляет собой инновационную модель работы по выявлению, поддержке и сопровождению одарённых детей. В Программе представлена  модель развивающей информационно-образовательной среды, способствующей полноценному развитию личности одарённого ребёнка, его успешной самореализации в различных видах познавательной и творческой деятельности в условиях многопрофильного УДОД.

Педагоги Дворца детского творчества работают в системе личностно-ориентированного и индивидуального подхода, разрабатывают и реализуют индивидуальные образовательные маршруты и программы для детей со специальными образовательными потребностями (в т.ч. для одарённых детей) как специфический вид дополнительной образовательной программы индивидуального характера.

Педагоги используют современные педагогические технологии обучения и воспитания, интегрированный подход к личности каждого ребёнка, создают «ситуацию успеха» и стимулируют проявление одарённости посредством участия детей в конкурсах, выставках, вовлекают их в научно-исследовательскую и проектную деятельность. Все дети, ставшие победителями районных, областных и др. конкурсов, выставок, фестивалей заносятся в базу данных одарённых детей Ярославской области.

Интерес к занятиям в творческих мастерских, к участию в исследовательской и проектной деятельности поддерживается участием обучающихся в социально-значимых проектах, направленных на развитие туризма и народных художественных промыслов по изготовлению сувенирной продукции в Гаврилов-Ямском муниципальном районе.

В учреждении успешно реализуется программа профилактической работы по  предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних «Другие мы»,  которая включает планы мероприятий по здоровьесбережению, работе с детьми «группы риска», профилактике употребления ПАВ, семейного неблагополучия, экстремизма. Дворец является активным участником и организатором ежегодных районных профилактических  акций «Я выбираю жизнь!», «Мой выбор», «За здоровый образ жизни», «Тебе решать», «Безопасный интернет» и т.п.

Во Дворце существуют давние традиции культурно-массовой работы, включающие   торжественные и праздничные программы, фестивали, выставки, игровые, конкурсные  и развлекательные программы, тематические вечера. Ежегодно ряд мероприятий проводится по заказу Администрации района и Управления образования (торжественная часть августовского совещания педагогических работников района, фестиваль ямщицкой дорожной песни, мероприятия к Дню физкультурника, Дню учителя, Дню пожилого человека, Дню матери, Дню инвалида, Дню Победы, Дню города, мероприятие, посвящённое награждению победителей творческих конкурсов и олимпиад, спортивных соревнований и др.).

Ежегодно во Дворце проводится более 100 культурно-массовых мероприятий как на уровне учреждения, так и муниципального района. Общая численность детей-участников массовых мероприятий Дворца ежегодно составляет более 8000 человек.

Работниками Музея Ямщика ежегодно также проводится более 200 мероприятий (экскурсий, интерактивных программ), общая численность участников которых составляет 3 – 4 тыс. человек.

Сотрудники методической службы обеспечивают программно-методическое, психолого-педагогическое и информационное сопровождение образовательной и культурно-массовой  деятельности учреждения,  проводимых культурно-массовых мероприятий и мероприятий Музея Ямщика, постоянно осуществляют разработку презентаций, приглашений, объявлений, рекламы, буклетов, стендов, плакатов, информационных документов. На сайте МБУ ДО ДДТ регулярно размещаются  релизы и пострелизы мероприятий, акций, праздников, проводимых в учреждении, фотографии, видеоролики мероприятий.

Дворец детского творчества является представителем Российского Союза Молодёжи по Ярославской области. Обучающиеся творческого объединения старшеклассников «Молодёжь. RU» принимают активное участие в волонтёрском молодёжном движении, в работе молодёжного совета муниципального района, в молодёжных акциях и форумах, участвуют в областных конкурсах «Дорогою добра», «Хочешь играть, играй!», «Дневной дозор», «Я - лидер» и др., неоднократно награждались  Дипломами победителей. Коллектив творческого объединения старшеклассников «Молодёжь. RU» внесён в реестр лучших волонтёрских отрядов Ярославской области. За участие в проектах молодёжных и детских общественных организаций и в акциях РСМ коллектив занесён в реестр МИДОО.

Коллектив учреждения работает стабильно и результативно. Это выражается  в стабильности  контингента обучающихся и высоких результатах, которых добиваются детские творческие коллективы. Дворец детского творчества - постоянный участник ежегодных муниципальных, областных, межрегиональных и Всероссийских конкурсов и проектов: активно участвует в реализации муниципального проекта развития народного творчества «Край керамики», является организатором ежегодного муниципального фестиваля детского творчества «Радуга талантов», районной выставки детского творчества «Русь мастеровая», участником региональных и Всероссийских творческих конкурсов, фестивалей  народных промыслов и ремёсел, ярмарок мастеров-умельцев, мастер-классов и т.п. Обучающиеся и педагоги Дворца имеют многочисленные Дипломы и награды.

Ежегодно за особые успехи в творческой деятельности несколько воспитанников Дворца награждаются именными стипендиями Главы Гаврилов-Ямского МР.

В  2020 году коллектив театральной студии «Вдохновение» в шестой раз подтвердил высокое звание «Образцовый детский самодеятельный коллектив».

В системе  работы  учреждения большое внимание уделяется реализации программ каникулярного отдыха. В течение двух летних месяцев, в весенние и осенние каникулы на базе Дворца детского творчества организуется оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей. Работа лагеря осуществляется согласно специально разработанным развивающим программам, организуется работа детских творческих объединений, Музея Ямщика, проводятся разнообразные массовые мероприятия, игровые и интерактивные программы, экскурсии. Во время осенних и весенних каникул организуется также показ спектаклей театральной студии «Вдохновение» и музыкального театра «Теремок». Для работы в лагере в качестве вожатых привлекаются ребята-старшеклассники творческого объединения «Молодёжь. RU»,  прошедшие обучение по специальному курсу «Я - вожатый».

Анализируя деятельность Дворца можно с уверенностью сказать, что в  учреждении   сложилась   атмосфера   сотрудничества    педагогического    коллектива,

обучающихся,  их  родителей   с  образовательными   учреждениями   муниципального

района и учреждениями культуры, социальными структурами города.

- 4.  АНАЛИЗ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  ПРОГРАММЫ

- РАЗВИТИЯ  МБУ ДО ДДТ   на  2019-2021гг.

Программа развития Дворца детского творчества была разработана в 2019 году сроком на 3 года на основе Концепции развития дополнительного образования детей, утверждённой  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  04.09.2014 № 1726-р и Федеральной целевой программы «Развитие дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года».

Разработка данной Программы была обусловлена наличием:

- социального заказа на инновационное развитие системы дополнительного образования детей;

- широкого спектра дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;

- отношений социального партнёрства с образовательными учреждениями МР;

- музея в структуре учреждения дополнительного образования.

Целью программы развития  на 2019-2021гг. было:

построение инновационной модели образовательного пространства учреждения, обеспечивающей доступность, современный уровень, эффективность и новое качество дополнительного образования, реализующего право каждого ребёнка на полноценное развитие, воспитание и образование, как основы для успешной социализации и самореализации в соответствии с актуальными потребностями личности, общества и государства.

Задачи программы:

      - Разработать концепцию образовательного пространства  МБУ ДО ДДТ  в режиме инновационного развития, обеспечивающего доступность и равные возможности получения учащимися  дополнительного образования;

      - способствовать эффективному развитию муниципальной модели сетевого взаимодействия МБУ ДО ДДТ с участниками образовательных отношений в сфере дополнительного образования детей;

      - обеспечить организационное и научно-методическое сопровождение разработки новых программ, направлений и нового содержания образовательных программ в соответствии с основными направлениями модернизации российского образования;

      - содействовать выявлению, формированию и распространению лучших практик реализации современных, востребованных, вариативных  дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей;

      - обеспечить функционирование общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе содержательное наполнение  муниципального сегмента навигатора;

      - создать необходимые условия для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и развития творческих способностей детей, инициировать раннее выявление, развитие и сопровождение одарённых детей;

      - создать необходимые организационно-педагогические условия для получения дополнительного образования детьми с ОВЗ;

      - развивать музейно-образовательное и туристско-экскурсионное  направления деятельности учреждения на базе Музея ямщика;

      - привести в соответствие с современными требованиями нормативно-правовой, материально-технический, финансовый и кадровый компоненты ресурсного обеспечения образовательного процесса;

      - создать условия для повышения профессиональной компетенции педагогических работников в соответствии с профессиональным стандартом педагога дополнительного образования;

      - разработать механизмы оценки результатов реализации программы развития, эффективности инновационной модели образовательного пространства, обеспечивающей доступность и новое качество дополнительного образования;

      - совершенствовать систему управления учреждением: укрепить горизонтальные и вертикальные связи между всеми управляющими звеньями; совершенствовать систему внебюджетной деятельности учреждения.

В рамках реализации данной программы:

- сформировано современное образовательное пространство МБУ ДО ДДТ как открытая, динамичная, развивающаяся система, обеспечивающая свободный доступ ко всей  необходимой информации о своей деятельности;

- повышена степень доступности и равных возможностей получения учащимися дополнительного образования за счёт открытия новых творческих объединений на базах сельских образовательных учреждений и внедрения дистанционных образовательных технологий;

- увеличен охват детей и подростков услугами дополнительного образования, в том числе учащихся среднего и старшего возраста, детей, проживающих в сельской местности, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ОВЗ;

- получила дальнейшее развитие система сетевого и межведомственного взаимодействия Дворца детского творчества с образовательными организациями  муниципального района различного типа и вида, в том числе с сельскими образовательными учреждениями, учреждениями культуры, специализирован-ными организациями для детей с ОВЗ;

- расширен спектр образовательных услуг учреждения отвечающих современным требованиям дополнительного образования для различных категорий учащихся в соответствии с запросами детей и родителей, в том числе программ технической и естественнонаучной направленности, дистанционного обучения;

- созданы необходимые условия для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и развития творческих способностей детей;

- проводится работа по раннему выявлению, развитию и сопровождению одарённых детей;

- расширен диапазон платных образовательных услуг в соответствии с запросами детей и родителей;

- на базе МБУ ДО ДДТ создана инновационная базовая площадка ГАУ ДПО ЯО ИРО по разработке и освоению дополнительных общеобразовательных программ нового поколения, организован обмен наиболее результативным опытом;

- внедрена система сертифицированного учёта и персонифицированного финансирования дополнительного образования;

- обеспечено функционирование общедоступного навигатора в системе дополнительного образования детей Гаврилов-Ямского муниципального района, в том числе содержательное наполнение  муниципального сегмента навигатора;

- развивается система профессионального взаимодействия  педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей Гаврилов-Ямского района с целью изучения и распространения наиболее результативного опыта по обеспечению эффективности и доступности дополнительного образования;

- обеспечена стабильно высокая сохранность контингента учащихся;

- получили дальнейшее развитие музейно-образовательное и туристско-экскурсионное направления деятельности учреждения на базе Музея Ямщика;

- сохранён кадровый потенциал учреждения, ежегодно осуществляется повышение его профессиональной компетентности в соответствии с требованиями «Профессионального стандарта педагога дополнительного образования»;

- фиксируется положительная динамика роста личных и профессиональных достижений педагогических кадров, творческих достижений обучающихся;

- совершенствуется материально-техническое оснащение образовательного процесса современным оборудованием, расширяющим диапазон образовательных услуг учреждения;

- повышен позитивный имидж учреждения и уровень рекламно-информационной работы;

- повышена эффективность системы управления учреждением.

Вместе с тем остаётся проблематичным привлечение в учреждение молодых и узкопрофильных специалистов. Не удалось создать на базе МБУ ДО ДДТ инновационной площадки по развитию технического творчества в Гаврилов-Ямском муниципальном районе.

В связи с возникновением коронавирусной инфекции возникали трудности с проведением занятий как в самом Дворце, так и на базах образовательных учреждений.  Недостаточный уровень владения отдельными педагогами современными образовательными ИКТ-технологиями, «цифровыми компетенциями» создавали трудности в разработке программ дистанционного обучения.

- АНАЛИЗ  ПОТЕНЦИАЛА  РАЗВИТИЯ   МБУ ДО ДДТ

Анализ данных социологических исследований

Анализируя последние социологические исследования, проведённые в марте 2021 года можно сделать выводы:

- всего охвачено дополнительным образованием в Гаврилов-Ямском муниципальном районе  91,03% детей и подростков;

- индекс удовлетворённости образовательными и иными услугами Дворца детского творчества  составляет:

-   общий по учреждению – 92,8%;

-   удовлетворённость образовательными услугами младших школьников – 92,7%;

-   в среднем звене – 87%;

-   для старшеклассников – 80,4%;

-   удовлетворённость родителей -  100%;

-   со стороны педагогов -  99%;

-   детей с ОВЗ – 93%.

- обоснованные жалобы со стороны детей и их родителей отсутствуют;

- больший индекс удовлетворённости отмечается в физкультурно-спортивной области, прикладном творчестве и художественном воспитании;

- наименьший – в технических и спортивно-технических видах творчества;

- полное отсутствие таких заявленных образовательных направлений, как маркетинг, бизнес,  дизайн.

Таким образом, выявлено неполное соответствие диапазона предоставляемых программ и услуг потребностям окружающего социума.

Также был проведён анализ факторов внутренней и внешней среды учреждения в рамках общего культурно-образовательного пространства муниципального района, его сильных и слабых сторон, имеющихся угроз, ресурсов и возможностей,   программно-методического обеспечения, кадрового потенциала, контингента обучающихся, материально-технической базы.

SWOT – анализ потенциала развития МБУ ДО ДДТ

| Факторы, обеспечивающие развитие МБУ ДО ДДТ | S сильные стороны | W слабые стороны | O возможности | T угрозы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно- правовое обеспечение деятельности учреждения | - Наличие локальной нормативной базы по всем направлениям деятельности; - обеспечение открытости и доступности нормативно – правовой информации на официальном сайте учреждения; - востребованность услуг дополнительного образования | - Отсутствие возможности осуществления обратной связи с определённой группой получателей образовательных услуг с помощью электронных сервисов (недостаточность ИКТ-компетенций, слабая заинтересованность информацией о возможностях дополнительного образования со стороны родителей, отсутствие устойчивой интернет-связи и т.п.) | - Повышение статуса и социальной роли дополнитель-ного образования; - возможность участия педагогического коллектива учреждения в реализации национального проекта «Образование», приоритет-ных проектов «Доступное дополнительное образование для детей» и «Успех каждого ребёнка»; - востребованность услуг МБУ ДО ДДТ и расширение возможностей взаимодействия на договорной основе с общеобразовательными учреждениями в форме сетевого взаимодействия | - Повышение требований к качеству, доступности и эффективности дополни-тельного образования; - ужесточение требований надзорных органов к образовательным учреждениям; - введение сертифициро-ванного учёта и персони-фицированного финанси-рования дополнительного образования (ограничение возможности получения дополнительного образования финансовым объёмом сертификата) |
| Финансовое обеспечение деятельности учреждения | - Способность и склонность педагогического коллектива к развитию платных образовательных услуг, развитие системы внебюджетной деятельности учреждения | - Недостаточное финансирование от регионального и муниципального бюджета; - отсутствие фонда привлечённых ресурсов и спонсоров; - недостаточное использование потенциала родителей | - Благоприятные изменения экономической политики в отношении учреждений дополнительного образования; - поддержка молодых специалистов со стороны государства; - помощь со стороны Администрации муниципального района и регионального Правительства в пополнении материально-технической базы; - возможность привлечения дополнительных внебюджетных средств за счёт организации платных услуг, участия в инновационных проектах и целевых программах; - мотивация родительской общественности на поддержку расширения спектра платных образовательных услуг | - Финансовая несамостоятельность муниципального района, вследствие чего – снижение финансирования со стороны регионального и местного бюджетов; - отсутствие опыта участия в грантовых конкурсах регионального и федерального уровней; - трудности в организации внебюджетной деятельно-сти; - рост цен; - снижение платёжеспособ-ности социума в условиях нестабильной экономичес-кой ситуации; - нормативное «подуше-вое» финансирование – угроза индивидуальной работе с особыми категори-ями детей (одарённые, дети с ограниченными возможностями здоровья и другими особенностями развития в группах малой наполняемости) |
| Результативность деятельности учреждения | - Положительный имидж учреждения на уровне муниципального района, области; - выполнение муниципаль-ного задания на 100%; - большой возрастной диапазон контингента обучающихся (от 4 до 18 лет); - высокий, более 90%, индекс удовлетворённости родителей и обучающихся; - отсутствие жалоб со стороны родителей учащихся; - многообразие направлений и видов деятельности; - востребованность дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ учреждения со стороны учащихся, родителей; - наличие в учреждении оргкультуры, традиций, преемственности поколений, атмосферы творческого сотрудничества детей и педагогов; - наличие в учреждении действующего Музея Ямщика, посетителями которого являются не только жители города и района, но и других районов Ярославской области, других областей Российской Федерации; - высокий уровень проведения массовых мероприятий на уровне учреждения, города, района; - мобильность педагогичес-кого коллектива, умение работать с различным контингентом обучающихся; - наличие результативного педагогического опыта | - Слабая информированность населения о полном спектре предоставляемых учреждением образовательных услуг; - отсутствие социально-востребованных отдельных направлений детского творчества (техническое творчество, туризм, дисциплин естественнонаучного цикла, менеджмент) | - Развитие новых направлений творческой деятельности в соответствии с социальным заказом государства, детей, родителей, Управления образования, Администрации района; - поддержка со стороны Администрации района в организации работы по экологическому воспитанию, внедрению инновационных направлений работы (туризм, Музей Ямщика, техническое творчество), развитию творческих способностей детей, развитию внебюджетной деятельности; | - Повышение требований к результатам деятельности УДОД; - возможная реструктури-зация учреждения в связи с созданием нового образо-вательного комплекса «Лидер» (совместно с Детской Школой искусств); - рост внешней конкуренции: появление негосударственных образо-вательных учреждений, осуществление дополни-тельного образования учителями школ, воспитателями ДОУ работниками учреждений культуры; - угроза снижения числа обучающихся в связи с введением сертификатов на дополнительное образование; - увеличение объёма отчётной информации; - увеличение загружен-ности детей в школе и уменьшение в этой связи доли обучающихся старшеклассников, нестабильное посещение детьми творческих коллек-тивов, занимающихся на базе учреждения |
| Качество образовательного процесса | - Образовательный процесс построен в соответствии с современными требованиями законодательства в области образования и социального заказа с учётом возрастных и индивидуальных потребностей детей и их родителей, образовательных учреждений; - высокая степень интеграции учебного, воспитательного, развивающего аспектов в образовательном процессе; - наличие банка дополнитель-ных общеобразовательных программ, отвечающих современным требованиям и разнообразным потребностям; - обеспечение доступности дополнительного образования за счёт реализации образова-тельных программ сетевого взаимодействия, разноуровне-вых, дистанционных и краткосрочных программ; - постоянное расширение методической базы; - наличие системы раннего выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопреде-ление и профессиональную ориентацию; - работа с одарёнными детьми, с детьми с ограничен-ными возможностями здоровья, с детьми «группы риска»; - поддержка детского твор-чества: обеспечение участия обучающихся в конкурсных мероприятиях различного уровня, развитие поисковой, исследовательской и проектной и деятельности; - высокий уровень достижений учащихся, детских коллективов и педагогов на уровне района, области, России; - высокий уровень социали-зации обучающихся и выпускников МБУ ДО ДДТ; - востребованность выпускников Дворца со стороны высших и средних учреждений профессиональ-ного образования | - Недостаточно программ вариативной профессиональной ориентации, направленной на осуществление возможностей социализации учащихся; - недостаточное количество программ по популярным у подростков видам деятельно-сти (техническое творчество, спортивно-техническое направление, информатика, туризм и т.д.); - недостаточно программ, реализуемых в дистанционной форме; - недостаточный процент учащихся средних и старших классов в общем контингенте учреждения | - Вовлечение в развитие учреждения всех участников образовательного процесса: педагогов, обучающихся и их родителей (законных предста-вителей), представителей профессиональных учебных организаций, работодателей и заинтересованных общественных объединений; - развитие системы взаимодействия педагогов с родителями для успешной самореализации учащихся; - создание благоприятной среды для инновационной активности и мотивации к повышению квалификации и саморазвитию педагогического коллектива; - изучение профессиональных предпочтений школьников, раннее выявление способно-стей и талантов у детей и молодежи. | - Слабая социальная активность и компетент-ность населения в сфере дополнительного образования; - невозможность обеспечения социально- педагогического и психолого-педагогического сопровождения инклюзив-ного образования; - сложность широкого включения обучающихся по ДООП в дистанционные формы работы на современ-ных образовательных платформах |
| Психолого- педагогическое сопровождение образовательного процесса | - Наличие в учреждении педагога-психолога, обеспечивающего психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; - проведение ежегодного изучения социального заказа и удовлетворенности детей, их родителей и образовательных учреждений услугами Дворца детского творчества; - развитие коммуникативных и социальных навыков в связи с участием учащихся в деятельности общественных объединений (МИДОО, РСМ); | - Отсутствие опыта работы у педагога-психолога МБУ ДО ДДТ; - недостаточный уровень оказания консультативной психолого-педагогической помощи родителям и педагогам учреждения; - неразвитость вариативных форм дистанционной, консультативно-просветитель-ской поддержки родителей; - отсутствие психолого-педагогической подготовки у отдельных педагогов; - недостаточная психологи-ческая подготовка педагогов к занятиям с детьми с особыми образовательными потребностями, требующими повышенного внимания | - Возможность проведения мониторинга социального заказа и удовлетворенности детей, их родителей и образовательных учреждений услугами МБУ ДО ДДТ; - разработка перспективных направлений развития учреждения, освоения новых видов деятельности; - создание условий для реализации адаптированных ДООП для детей с ОВЗ; - снижение конфликтности и асоциального поведения обучающихся; - предоставление учащимся возможности на практике раскрыть свои социально- значимые качества личности при расширении социального и сетевого взаимодействия с социумом, учреждениями различного типа и вида в рамках общего образователь-ного пространства МР; - улучшение психоэмоцио-нальной и физической состав-ляющих здоровья учащихся за счет самореализации и социализации при участии в добровольческой (волонтер-ской) деятельности; - привлечение родителей к активному участию в совмест-ном с педагогом развитии и воспитании своих детей | - Несоответствие между профессиональной готов-ностью педагога давать обширный учебный материал и «клиповым» типом мышления у большинства современных обучающихся; - трансформация общече-ловеческих ценностей, и, как следствие –трансформа-ция социального заказа; - возможность возникнове-ния конфликтных ситуаций между обучающимися, т.к. в составе учебных групп могут оказаться дети, находящиеся в различных жизненных ситуациях (в том числе в трудных жизненных ситуациях) и с различным приобретенным жизненным опытом; - низкая активность и нежелание отдельных родителей участвовать в жизни ребенка, отсюда и низкая вовлеченность в образовательный процесс, обусловленная несформи-рованностью у них компетенции ответственного родительства, либо не пониманием значимости дополнительного образования |
| Отношения социального партнёрства | - Наличие развитых отноше-ний социального партнёрства МБУ ДО ДДТ с учреждениями и организациями города и района в рамках общего культурно-образовательного пространства; - проведение совместных экологических, профилакти-ческих, игровых, конкурсных мероприятий, мероприятий оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей | - Недостаточно развита система взаимодействия с учреждениями образования и культуры для внедрения сетевых форм реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; - удалённость учреждения от общеобразовательных и дошкольных учреждений, учреждений, расположенных в сельской местности | - Повышение статуса и имиджа учреждения на муниципальном и региональном уровнях; - возможность сотрудни-чества со специалистами ВУЗов, Института развития образования, учреждениями культуры и туризма, учрежде-ниями дополнительного образования Ярославской области; - предоставление педагогическим работникам возможности обучения на курсах ИРО, стажёрских площадках для руководителей и педагогов; - организация обмена наиболее результативным педагогическим опытом | - Отсутствие нормативной базы социального партнерства препятствует разработке и реализации социальных акций, образовательных и исследовательских проектов; - привлечение коллектива учреждения к проведению незапланированных мероприятий |
| Кадровое обеспечение | - Высокий уровень квалификации более чем у 90% педагогов; - готовность педагогов к саморазвитию и самообразо-ванию, к изменениям, освоению новых видов деятельности; - наличие управленческой команды, объединенной общими ценностями и целями; - наличие положительной мотивации педагогов на развитие учреждения и повышение его результативности; - наличие инициативных, творчески работающих педагогов; - наличие благоприятного климата в педагогическом коллективе, отношений сотрудничества и сотворчества; - наличие системы повышения квалификации педагогических работников | - Отсутствие профессиональ-ного или педагогического образования и низкий уровень квалификации у 9 % педагогов; - тенденция «старения» кадров, мало молодых специалистов; - отсутствие педагогов по узкоспециальным, но востребованным направлениям деятельности (научно-техническое и спортивно-техническое, журналистика, естественнонаучное, туристско-экскурсионное, менеджмент и др.); - отсутствие возможности повышения квалификации сотрудников по узкопрофиль-ным видам деятельности (техническое творчество, театр, хореография, журналистика и др.) - дефицит «цифровых компе-тенций» педагогических работников, необходимых для непрерывного онлайн- образования | - Увеличение доли молодых педагогов со стажем до 3 лет в педагогическом коллективе; - увеличение числа специалистов внутри учреждения, имеющих опыт по профилю деятельности, прошедших профессиональ-ную переподготовку | Наличие предложения программ повышения квалификации и перепод-готовки от некоммерческих организаций, не в полной мере отвечающих задачам повышения профессио-нальных компетенций педагогов системы дополнительного образования |
| Технологическое и информационное обеспечение деятельности | - Способность педагогичес-кого коллектива к разработке и освоению новых направлений деятельности, программ, технологий и методик работы с детьми; - признание свободы творчества при организации образовательного процесса; - наличие педагогического опыта использования ИКТ-технологий в образовательном процессе; - участие педагогического коллектива учреждения в образовательных проектах разного уровня; - готовность педагогических кадров к повышению собст-венной профессиональной компетентности, переподготовке; - позитивный опыт реали- зации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с элементами дистанционного обучения | - Недостаточный уровень научно-методической работы; - 30 % педагогов имеет недостаточный уровень владения современными образовательными технологиями; - недостаточно специалистов, обеспечивающих профессио-нальное информационно-коммуникационное сопровождение; - недостаточный уровень интеграции ИКТ в образовательный процесс; - недостаточная техническая оснащённость учебных кабинетов для полноценного дистанционного обучения, преобладание в деятельности педагогов традиционных образовательных технологий | - Организация обучения педагогов на курсах повыше-ния профессиональной компетентности, онлайн- курсах, семинарах, проведение мастер-классов с целью повышения качества образования и его практико-ориентированности; - развитие популярной формы общения родителей с педагогами посредством социальных сетей, форума, сайта учреждения; - использование дистанционного и онлайн обучения для более полного раскрытия образовательного и творческого потенциала обучающихся | Недостаточная техническая оснащённость образовательного процесса приводит к снижению личной заинтересованности обучающихся в результатах образовательной деятельности |
| Материально- техническое обеспечение деятельности образовательной организации | - Наличие в учреждении единой компьютерной базы (52 персональных компьютера, 38 из которых используются в учебных целях), объединённой в единую сеть внутри учреждения через выделенную линию и систему Wi-Fi; - наличие веб-сайта и электронной почты, установлен vip-net; - имеется высокоскоростной доступ к сети Интернет (10 Мбит/с); - наличие оборудованных помещений для организации образовательного процесса и досуговой деятельности; - наличие современного материально-технического оснащения для работы с детьми с различными образовательными потребностями; - наличие в учреждении Музея Ямщика | - Здание МБУ ДО ДДТ располагает только 8-ю учебными кабинетами, расположено вдали от образовательных учреждений и мест проживания детей, поэтому занятия 70% обучающихся проходят на базах других образовательных учреждений; - неудовлетворительное состояние водоснабжения (водопровод только в цокольном этаже здания), наличие выгребной ямы; - «недетское» оформление учреждения; - отсутствие тематических зон для родителей и детей в фойе учреждения; - уровень оборудования, используемого в образователь-ном процессе для отдельных направлений детского творчества не всегда отвечает современным требованиям; - недостаточная материальная база для открытия новых направлений деятельности (техническое творчество, исследовательская деятельность) | - Наличие современной материальной базы позволит привлечь к обучению большее число старшеклассников; - использование современного оборудования предоставляет возможность организации курсов повыше-ния профессиональной компетентности для педагогических работников учреждения (в том числе в дистанционном формате) | - Не всё оборудование, используемое в образова-тельном процессе, отвечает современным требованиям, не предоставляет возмож-ности для открытия новых направлений деятельности; - Недостаточная развитость материальной базы не может обеспечить личностный рост, профес-сиональную ориентацию, получение новых знаний и новых профессиональных навыков у обучающихся в соответствии с быстро меняющимися технологиями и условиями |
| Инновационная деятельность | - Деятельность в качестве базовой региональной инновационной площадки ГАУ ДПО ЯО ИРО «Распространение опыта по разработке и реализации дополнительных общеобразо-вательных программ детей в разных формах (сетевой, разноуровневой, модульной, с применением дистанционных технологий, летнего отдыха)» - наличие муниципальной инновационной площадки «Внедрение электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-гий как условие повышения доступности дополнитель-ного образования». - реализация инновационных проектов на базе Музея Ямщика; - наличие высококвалифици-рованных педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории и большой опыт работы | - Не получила развития муниципальная инновацион-ная площадка по развитию технического творчества; - отсутствие инициативности у педагогического коллектива к участию в конкурсах инновационных проектов, в целевых программах развития регионального и муниципаль-ного уровней, грантовой деятельности и т.п. | - Получение статуса муниципальной инновацион-ной площадки способствует развитию партнёрских отношений с учреждениями образования в рамках общего образовательного пространства МР; - разработка ДООП, доступных для дистанцион-ного освоения, и создание соответствующих цифровых ресурсов обеспечит охват более широкого круга обучающихся, включая учащихся сельской местности, детей с ОВЗ; - предоставление педагогическим работникам образовательных учреждений муниципального района возможности обмена наиболее результативным педагогическим опытом | Отсутствие поддержки Управления образования в создании инновационной площадки по развитию технического творчества |
| Система управления учреждением | - Управление деятельностью учреждения осуществляется высококвалифицированной командой специалистов в соответствие с действующим законодательством и Уставом; - процесс управления строится на принципах единоначалия и коллегиаль-ности, обеспечивающих гибкость и качество управления, процесса принятия управленческих решений; - наличие субъектной организационной культуры; - наличие инфраструктуры внутреннего единого информационного пространства, развитой практики социального взаимодействия, развитой учебно-методической базы, высококвалифицированного состава педагогических кадров; - наличие символов и традиций учреждения | - Недостаточная степень включённости педагогического персонала в разработку значимых для коллектива решений; - недостаточное участие педагогического коллектива в проведении самообследования и оценке качества образования и результативности образова-тельной деятельности | - Возможность повышения профессиональной компе-тентности на курсах ИРО, стажёрских площадках для руководителей УДОД; - организация сотрудниками ИРО возможности обмена наиболее результативным опытом для руководителей УДОД; - помощь и поддержка со стороны специалистов Управления образования, сотрудников ИРО | - Повышение требований к результатам деятельности учреждения; - увеличение объёма отчётной информации; - ужесточение требований надзорных органов к образовательным учреждениям; - невозможность быстрого реагирования на постоянно меняющуюся нормативно-правовую базу, в следствие несвое-временного поступления информации; - возможность перегрузки членов администрации (управленческой команды) |

Основные конкурентные преимущества учреждения в системе общего культурно-образовательного пространства муниципального района:

  - Дворец детского творчества  -  самое  крупное  в  районе  многопрофильное учреждение дополнительного образования  для детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет (более 60 направлений творческой деятельности);

  - высокий имидж учреждения на уровне района, области;

  - высокий уровень социализации обучающихся и выпускников Дворца;

  - наличие значительных достижений на уровне района, области, России;

  - высокопрофессиональный педагогический коллектив, мотивированный на развитие учреждения, повышение его результативности, искренне любящий своё дело;

  - наличие результативного педагогического опыта;

  - изучение рынка образовательных потребностей и услуг, удовлетворённости услугами Дворца;

  - высокий индекс удовлетворённости услугами учреждения со стороны обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательных учреждений муниципального района;

  - наличие благоприятного климата в педагогическом коллективе,  взаимоотношений сотрудничества и сотворчества;

  - наличие управленческой команды, объединенной общими ценностями и целями;

  - наличие субъектной организационной культуры;

  - опыт участия педагогического коллектива Дворца в образовательных проектах разного уровня;

  - образовательный процесс выстроен в соответствии с современными требованиями социального заказа с учётом возрастных и индивидуальных потребностей детей и их родителей, образовательных учреждений района;

  - высокая степень интеграции учебного, воспитательного, развивающего аспектов в образовательном процессе;

  - наличие оборудованных помещений для организации образовательного процесса и досуговой деятельности;

  - развитые отношения социального партнёрства;

  - преемственность в педагогической деятельности;

  - сохранение традиций учреждения, «связи поколений» - бывшие выпускники приходят работать в своё учреждение, приводят своих детей, рекомендуют знакомым.

Однако существует и множество пробелов в работе, множество неиспользованных ресурсов и возможностей.

Основные проблемы развития МБУ ДО ДДТ

- Несоответствие кадровых ресурсов, программного обеспечения и материальной базы МБУ ДО ДДТ социальному заказу на отдельные, узкопрофильные, специализированные дополнительные образовательные услуги и программы (технического творчества, робототехники, авиа- и автомоделирования, фото- и видеожурналистики,  туристско-экскурсионного направления, дисциплин естественно-научного цикла и т.п.).

- Недостаточно программ вариативной профессиональной ориентации, направленной на осуществление  возможностей социализации  учащихся, программ, реализуемых в дистанционной форме.

- Недостаточно  развита система взаимодействия с учреждениями образования и культуры для внедрения сетевых форм реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

- Недостаточный уровень оказания консультативной психолого-педагогической  помощи родителям и педагогам учреждения.

- Здание располагает лишь 8-ю учебными кабинетами, расположено удаленно от образовательных учреждений и мест проживания детей, поэтому занятия 70% обучающихся проходят на базах других образовательных учреждений, как следствие - нестабильное посещение детьми творческих объединений, занимающихся на базе учреждения.

- Угроза снижения числа обучающихся в связи с введением сертификатов на дополнительное образование.

- Недостаточный уровень научно-методической работы.

- Недостаточный уровень профессиональной компетентности у 20 % педагогических  работников: не имеют педагогического или профессионального образования, являются молодыми специалистами, педагогами-совместителями, не имеют профессиональных компетенций в сфере ведения онлайн образования.

- Недостаточный уровень интеграции ИКТ в образовательный процесс, недостаточно специалистов, обеспечивающих профессиональное информационно-коммуникационное сопровождение.

- Тенденция «старения» кадров, мало молодых специалистов.

- Недостаточная доля учащихся среднего и старшего школьного возраста в общем контингенте обучающихся учреждения.

- Проблемы перегрузок детей в системе общего образования, особенно старшеклассников, как следствие – трудности с их обучением в МБУ ДО ДДТ.

- Несовершенство системы мониторинга и контроля образовательного процесса.

- Отсутствие инициативности у педагогического коллектива к участию в конкурсах инновационных проектов, в целевых программах развития регионального и муниципального уровней, грантовой деятельности и т.п.

- Недостаточная степень включённости педагогического коллектива в разработку значимых для учреждения решений.

- Не всё оборудование, используемое в образовательном процессе, отвечает современным требованиям, не предоставляет возможности для открытия новых направлений деятельности.

- Недостаточный уровень рекламно-информационной работы.

- Недостаточный объём финансирования, отсутствие фонда привлечённых ресурсов от спонсоров.

- Несовершенство системы самофинансирования, низкая активность педагогического коллектива к участию в конкурсах инновационных проектов, грантах, участию в целевых программах развития регионального и муниципального уровней и т.п.

- Недостаточно используется потенциал родителей.

Перспективное расширение потенциала учреждения предусматривает:

- включение в сетевое взаимодействие организаций дополнительного образования иных ведомств;

- разработку и реализацию современных дополнительных общеобразовательных программ исследовательской, технической, естественнонаучной, проектно-конструкторской деятельности учащихся, разноуровневых, модульных, дистанционных, краткосрочных и профориентационных программ, программ сетевого взаимодействия;

- модификацию действующих дополнительных общеобразовательных общеразвивающих  программ;

- обеспечение доступности программ дополнительного образования для детей сельской местности, детей с ОВЗ, детей группы социального риска;

- использование творческого потенциала сотрудников в коллективных делах, при разработке   творческих  проектов,   комплексных  образовательных,  досуговых            программ и т.п.;

- инициирование и поддержку (методически, материально-технически, финансово) инновационных проектов, авторских разработок, помогающих продвинуть учреждение; мотивировать на участие в конкурсах областного и российского уровня;

- разработку индивидуальных образовательных маршрутов для учащихся с разными образовательными и личностными потребностями;

- логистическое сопровождение одарённых детей;

- организацию досуговой деятельности учащихся через включение их в социально значимые проекты и обеспечение таким образом гражданского права детей на участие в жизни общества;

- развитие детской исследовательской и проектной деятельности;

- развитие творческих и интеллектуальных способностей каждого ребёнка, независимо от социального статуса семьи;

- комплекс мер по обеспечению образовательного процесса современным оборудованием и учебными пособиями;

- подготовку квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими технологиями дополнительного образования;

- привлечение к работе с детьми  специалистов в конкретных областях науки, техники, искусства, бизнеса, а также представителей родительской общественности;

- информирование общественности о результатах деятельности МБУ ДО ДДТ на сайте учреждения, в социальных сетях, через рекламу, оформление интерьера и территории Дворца, использование корпоративной символики;

- инициирование педагогического коллектива к участию в проведении самообследования учреждения и оценке качества образования и результативности образовательной деятельности;

- популяризацию педагогического опыта работников МБУ ДО ДДТ через проведение мастер-классов, семинаров, участие в Ярмарках педагогических идей, издательскую деятельность и т.п.

Реализация новых направлений деятельности позволит повысить имидж Дворца детского творчества в рамках общего образовательного пространства муниципального района, обеспечить доступность получения качественного дополнительного образования, повышения результатов образовательного процесса, лучшие условия для развития детей, их социализации, создания ситуации успеха для каждого обучающегося, перспективного «выживания» учреждения в реальной жизни и успешного решения возникающих проблем.

- КОНЦЕПЦИЯ  РАЗВИТИЯ  МБУ ДО ДДТ

В Национальном проекте «Образование» определены ключевые приоритеты государственной политики в сфере общего образования, стратегические цели развития образования до 2025 года:

- обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования;

- воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Целями  Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года являются:

- создание условий для самореализации и развития талантов, воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности;

- повышение доступности качественных программ дополнительного образования для каждого ребенка.

Стратегия развития образования опирается на новую модель качества образования, отвечающего критериям международных исследований по оценке уровня подготовки обучающихся, и привлечения новых ресурсов, обеспечивающих достижение этого качества образования. Новая модель качества образования является компетентностной характеристикой образовательной деятельности обучающихся, оценивающей способность ребенка к использованию полученных знаний в организации его жизнедеятельности.

К новым ресурсам развития образования относятся:

- компетенции самостоятельной образовательной деятельности обучающихся в системе общего и дополнительного образования;

- возможности онлайн-образования;

- подготовка родителей как компетентных участников образовательных отношений.

Инструментами достижения нового качества образования, актуальными для МБУ ДО ДДТ выступают:

- модернизация содержания программ дополнительного образования с привлечением в образовательный процесс внешних участников (родителей, представителей предприятий, социальных структур, студентов и др.);

- формирование цифровых компетенций обучающихся для использования возможностей проектирования индивидуальных учебных планов, сетевых форм реализации программ и поддержки одаренных детей;

- развитие профильного обучения с опорой на раннюю профориентацию

обучающихся;

- развитие волонтерского движения учащихся с опорой на формирование проект-

ной, экспериментальной и исследовательской компетентности, а также финансовой грамотности обучающихся;

- психолого-педагогическое консультирование родителей;

- подготовка педагогов к участию в национальной системе профессионального роста педагогических работников.

Стратегическим направлением обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, является формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней. Данные ценности формируются посредством предоставления обучающимся возможностей освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме с технологиями дистанционного обучения.

Миссия учреждения и образ выпускника

Дворец детского творчества – современное многопрофильное разноуровневое общедоступное учреждение дополнительного образования, развивающее инновационные направления деятельности, сохраняющее традиции, которое может успешно решать задачу подготовки поколений для жизни в современном информационном обществе, создавать комфортные условия для доступного и качественного образования, развития познавательных и творческих способностей детей и юношества, учреждение, предоставляющее каждому обучающемуся  возможность выбора, личностного самоопределения и саморазвития в форматах социальных и волонтерских практик, онлайн-образования, исследовательской и проектной деятельности.

Успешное выполнение миссии обеспечено посредством доступной для всех участников образовательного процесса инновационной, высокотехнологичной мотивирующей образовательной среды. Ценность формирующихся новых социальных ролей, ранняя профориентация и персонифицированный выбор в постоянно меняющемся мире, стали точками роста в обновлении технологий и форм организации образовательного процесса, стратегически планируемыми целями и задачами программы развития учреждения.

Анализ потенциала развития Дворца показал наличие особого образовательного пространства, характеризующегося наличием высокой степени комфортности, благоприятным морально-психологическим климатом в педагогическом и детском коллективах, высоким профессионализмом педагогов дополнительного образования,

направленным на качественное образование, сотворчество и содружество с обучающимися. Развитие и использование единого образовательного творческого пространства, социализация и ранняя профориентация обучающихся, вовлечение их в  социально значимую деятельность выступает концептуальной идеей Программы развития МБУ ДО ДДТ.

Стратегическая цель развития учреждения – создание системы интерактивного взаимодействия социума и образовательного пространства МБУ ДО ДДТ как инструмента воспитания и персональной поддержки социально-творческого потенциала личности,  создание необходимых условий для получения каждым обучающимся высокого качества конкурентоспособного образования, обеспечивающего его социальный успех, личностное и профессиональное самоопределение в современном мире.

Задачи программы:

      - Разработать концепцию системы  интерактивного взаимодействия МБУ ДО ДДТ с участниками образовательных отношений в сфере дополнительного образования детей, вовлечению в развитие учреждения всех участников образовательного процесса: педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей), представителей профессиональных учебных организаций, работодателей и заинтересованных общественных объединений;

      - способствовать повышению конкурентоспособности дополнительного образования посредством обновления содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, образовательных технологий;

      - создать условия для обеспечения качества, доступности и равных возможностей получения учащимися  дополнительного образования, в том числе для детей сельской местности, детей с ОВЗ и другими образовательными потребностями;

      - создать необходимые условия для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и развития творческих способностей детей, инициировать раннее выявление, развитие и сопровождение одарённых детей;

      - обеспечить организационное и научно-методическое сопровождение разработки новых программ, приоритетных направлений и нового содержания образовательных программ в соответствии с основными задачами модернизации российского образования;

      - содействовать обновлению информационно-коммуникационной инфраструктуры учреждения путем создания современной и безопасной цифровой образовательной среды, развития дистанционных и мобильных форматов образования (с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий), обеспечивающих формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у педагогов и обучающихся;

      - содействовать выявлению, формированию и распространению лучших практик реализации современных, востребованных, вариативных дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей;

      - способствовать усилению воспитательной составляющей дополнительного образования детей в целеполагании и реализации задач воспитания через содержание дополнительных общеобразовательных программ по всем направленностям;

      - способствовать формированию позитивного социального опыта учащихся, их гражданского становления путем развития добровольчества (волонтёрства), реализации талантов и способностей учащихся в формате общественных инициатив и молодежных проектов;

      - обеспечить непрерывный характер профессионально-личностного развития педагогических кадров в соответствии с современными требованиями;

      - привести в соответствие с современными требованиями нормативно-правовой, материально-технический, финансовый и кадровый компоненты ресурсного обеспечения образовательного процесса;

      - совершенствовать систему управления учреждением: укрепить горизонтальные и вертикальные связи между всеми управляющими звеньями; совершенствовать систему внебюджетной деятельности учреждения.

Система целей и задач направлена на повышение качества и доступности образовательных услуг учреждения, создание «ситуации успеха» для каждого обучающегося, формирование  качеств, необходимых для жизни в быстро меняющемся мире, на развитие и социализацию выпускника как личности:

- конкурентоспособной и успешной;

- активной и созидательной;

- адаптивной и нравственной;

- свободной и ответственной;

- коммуникативной и стойкой к негативным проявлениям.

Результаты педагогической деятельности должны отражаться в сформированных компетентностях учащихся:

- в сфере самостоятельной познавательной деятельности;

- в сфере гражданско-правовой деятельности;

- в коммуникативной сфере;

- в сфере культурно-досуговой деятельности;

- в бытовой сфере.

Программа выстроена в соответствии со следующими принципами:

- доступности дополнительного образования детей;

- социокультурной открытости образования;

- гуманизации, демократизации образовательного процесса;

- программно-целевого подхода;

- системности и комплексности организации образовательного процесса;

- преемственности данной программы с существующими ранее программами;

- индивидуализации, учёта возрастных особенностей детей;

- творческой направленности и развития;

- природосообразности и культуросообразности;

- сохранения и развития национально-культурных традиций;

- вариативности – возможности сосуществования различных подходов к отбору содержания и технологий обучения;

- сотрудничества и поддержки образовательных инициатив всех субъектов образовательного процесса (педагогов, обучающихся, родителей и др.).

Основные направления развития

- «Современная школа»

- «Успех каждого ребенка»;

- «Цифровая образовательная среда»;

- «Учитель будущего»;

- «Поддержка семей, имеющих детей»;

- «Социальная активность».

- ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ

1 этап – январь-февраль 2022 года – подготовительный:

- аналитическая, прогностическая, планово-проектировочная и организационная деятельность (анализ сильных и слабых сторон  учреждения, возможностей и угроз внешней среды, обсуждение  проекта  развития  учреждения  в  2022-2024 гг. на заседаниях педагогического совета, в творческих группах, в отделах Дворца);

- определение миссии и перспектив развития учреждения;

- разработка концепции модели интерактивного взаимодействия социума и образовательного пространства  МБУ ДО ДДТ, определение основных направлений и этапов развития,  алгоритма реализации Программы;

2 этап – март 2022 – ноябрь 2024 гг. – основной, реализация Программы развития, решение поставленных тактических и стратегических задач:

- развитие системы интерактивного взаимодействия МБУ ДО ДДТ с образовательными организациями различного типа и вида в рамках общего образовательного пространства муниципального района;

- повышение доступности, конкурентоспособности и качества дополнительного образования посредством обновления содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, образовательных технологий;

- расширение спектра образовательных услуг учреждения, отвечающих современным требованиям дополнительного образования для различных категорий учащихся, обеспечивающим «успех каждого ребенка»;

- обеспечение деятельности на базе МБУ ДО ДДТ инновационной базовой площадки ГАУ ДПО ЯО ИРО по разработке и освоению дополнительных общеобразовательных программ нового поколения;

- развитие дистанционных и мобильных форматов образования;

- создание на базе МБУ ДО ДДТ муниципальной инновационной  площадки по внедрению электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

- усиление воспитательной составляющей образовательного процесса;

- обеспечение организационного и научно-методического сопровождения  модернизации образовательного процесса;

- ресурсное обеспечение образовательного процесса;

- обеспечение непрерывного повышения профессиональной компетентности и квалификации педагогических работников в соответствии с современными требованиями;

- создание условий для психолого-педагогической консультативной помощи родителям (законным представителям) обучающихся;

- создание условий для повышения мотивации учащихся к участию в добровольческой (волонтерской) деятельности;

- повышение позитивного имиджа учреждения и уровня рекламно-информационной работы;

- повышение эффективности системы управления учреждением;

- мониторинг реализации Программы развития.

- этап – ноябрь-декабрь 2024 г. – заключительный:

- разработка  механизма оценки результатов реализации Программы развития, эффективности муниципальной модели интерактивного взаимодействия МБУ ДО ДДТ с участниками образовательных отношений в сфере дополнительного образования детей как инструмента воспитания и персональной поддержки социально-творческого потенциала личности;

- подведение итогов и анализ результатов реализации Программы развития;

- разработка перспектив дальнейшего развития учреждения

- ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  РАЗВИТИЯ

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| I этап – подготовительный |  |  |
| 1. | Анализ результатов реализации Программы развития учреждения на 2019-2021 годы | январь 2022 |
| 2. | Анализ ресурсов МБУ ДО ДДТ, выявление сильных и слабых сторон учреждения, состояния внешней среды, угроз и возможностей | январь-февраль 2022 |
| 3. | Определение миссии и перспектив развития учреждения | февраль 2022 |
| 4. | Разработка концепции системы интерактивного взаимодействия социума и образовательного пространства МБУ ДО ДДТ как инструмента воспитания и персональной поддержки социально-творческого потенциала личности, определение основных направлений и этапов развития | февраль 2022 |
| 5. | Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с требованиями законодательства в сфере образования | февраль 2022 |
| II этап – основной Реализация Программы развития |  |  |
| «Современная школа» |  |  |
| 1. | Развитие системы интерактивного взаимодействия МБУ ДО ДДТ с образовательными организациями различного типа и вида в рамках общего образовательного пространства муниципального района, в том числе с сельскими образовательными учреждениями, учреждениями культуры, специализированными организациями для детей с ОВЗ: - совместная реализация дополнительных общеобразовательных программ и проектов с образовательными организациями различного типа и вида (общеобразовательными, дошкольными, учреждениями, расположенными в сельской местности); - разработка и реализация адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для воспитанников специализированных организаций для детей с ОВЗ; - организация межсетевого взаимодействия с учреждениями культуры; - вовлечение в развитие учреждения всех участников образовательного процесса: педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей), представителей профессиональных учебных организаций, работодателей и заинтересованных общественных объединений; - разработка и реализация программ дистанционного обучения для учащихся сельских образовательных учреждений | март 2022-ноябрь 2024 март 2022-ноябрь 2024 март 2022-ноябрь 2024 |
| 2. | Повышение конкурентоспособности дополнительного образования посредством обновления содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, образовательных технологий |  |
| 3. | - Расширение спектра образовательных услуг учреждения отвечающих современным требованиям дополнительного образования для различных категорий учащихся |  |
| 4. | Ресурсное обеспечение образовательного процесса: - обновление материально-технической базы за счёт приобретения современного оборудования, расширяющего диапазон образовательных услуг учреждения; - обеспечение психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса; - организация психологического консультирования для родителей обучающихся; - привлечение дополнительных средств за счёт бюджетных и внебюджетных средств, организации платных услуг учреждения |  |
| 5. | Обеспечение организационного и научно-методического сопровождения модернизации образовательного процесса |  |
| 6. | Обеспечение деятельности на базе МБУ ДО ДДТ инновационной базовой площадки ГАУ ДПО ЯО ИРО по разработке и освоению дополнительных общеобразовательных программ нового поколения: - разработка новых направлений и нового содержания образовательных программ в соответствии с основными направлениями модернизации российского образования, в том числе: - сетевого взаимодействия; - дистанционного обучения; - технической и естественно-научной направленностей; - модульных, вариативных, разноуровневых, краткосрочных программ; - организация работы по обмену наиболее результативным опытом с сотрудниками учреждений дополнительного образования области: проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов, презентаций |  |
| 6. | Повышение позитивного имиджа учреждения и уровня рекламно-информационной работы: - развитие отношений сотрудничества с общественностью, СМИ для укрепления статуса и повышения имиджа учреждения; - изучение социального заказа и удовлетворённости услугами учреждения со стороны заказчиков; - активное использование официального сайта учреждения, социальных сетей в качестве эффективного инструмента для информационного обеспечения образовательной деятельности, повышения открытости и прозрачности для микро- и макросреды; - развитие маркетинговой деятельности |  |
| 7. | - Повышение эффективности системы управления учреждением: - укрепление горизонтальных и вертикальных связей между всеми структурными звеньями учреждения; - активизация работы общественных органов управления МБУ ДО ДДТ: Педагогического совета, Совета учреждения, Общего собрания трудового коллектива как общественно-государственных органов управления; - проведение ежегодного самообследования и самоанализа деятельности МБУ ДО ДДТ; - совершенствование системы поощрения и стимулирования труда педагогического коллектива; - повышение эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств; - совершенствование системы самофинансирования |  |
| «Успех каждого ребёнка» |  |  |
| 1. | Расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих доступность дополнительного образования независимо от территории проживания, от материального состояния и состояния здоровья детей: - программ сетевого взаимодействия; - программ для одарённых детей; - дистанционных программ для маломобильных групп населения (проживающих в сельской местности, детей с ОВЗ); - программ для детей группы социального риска; - краткосрочных и модульных программ и т.п. | март 2022- ноябрь 2024 март 2022- ноябрь 2024 |
| 2. | Внедрение в образовательную деятельность инновационных педагогических технологий, обеспечивающих создание необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и развития творческих способностей детей, инициирования раннего выявления и сопровождения одарённых детей: - включение в образовательную деятельность технологий проектного обучения и исследовательской деятельности; - разработка и реализация инновационных программ с включением профориентационной составляющей; - активное использование ИКТ-технологий |  |
| 3. | - Выявление, поддержка и продвижение одаренных детей в разных видах искусств и жанрах творчества, обеспечение их участия в конкурсных мероприятиях различного уровня |  |
| 4. | - Создание условий для социокультурной интеграции, адаптации, выявления и продвижения одаренных и талантливых детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, через систему социально значимых мероприятий в сфере дополнительного образования |  |
| 5. | - Организация системной научно-исследовательской, поисковой, проектной деятельности обучающихся |  |
| 6. | - Развитие естественнонаучного, технического, музейно-образовательного и туристско-экскурсионного направлений деятельности учреждения, включение компонентов экологической, предпринимательской, цифровой грамотности в содержание дополнительных общеобразовательных программ по различным направленностям |  |
| 7. | Усиление воспитательной составляющей образовательного процесса, направленной на воспитание человека, обладающего действенной нравственной позицией, владеющего актуальными знаниями и умениями, способного к самоопределению и самореализации: - реализация комплексных программ духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, - профилактических программ; - реализация задач этнокультурного воспитания и сохранения народного творчества, традиций, ремесел, культурного наследия региона через содержание программ дополнительного образования детей и социокультурной деятельности детских творческих объединений; - создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания будущих граждан Российской Федерации |  |
| «Цифровая образовательная среда» |  |  |
| 1. | - Обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры учреждения путем создания современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся | март 2022-ноябрь 2024 март 2022- ноябрь 2024 |
| 2. | Развитие дистанционных и мобильных форматов образования. Создание условий для обеспечения доступности программ дополнительного образования для детей в дистанционных формах с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |  |
| 3. | - Развитие и поддержка программ и новых форм детского творчества с применением цифровых образовательных технологий (арт-дизайн, 3Д-моделирование, фото-, кино-, мультстудии, медиаобразование, виртуальная экскурсия и др.) |  |
| 4. | Создание на базе МБУ ДО ДДТ муниципальной инновационной площадки «Внедрение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий как условие повышения доступности дополнительного образования»: - разработка паспорта и плана работы инновационной площадки; - развитие системы профессионального взаимодействия педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей Гаврилов-Ямского муниципального района с целью изучения и распространения наиболее результативного опыта по обеспечению эффективности и доступности дополнительного образования через организацию тематических круглых столов, семинаров, конференций, ярмарок педагогических инноваций, мастер-классов, презентаций |  |
| 5. | Реализация персонифицированного подхода, обеспечивающего возможность добровольного выбора детей (семей) в соответствии с их интересами, склонностями и ценностями, направлений детского творчества, условий для выстраивания индивидуальных образовательных траекторий, в том числе персонифицированный учет дополнительного образования детей, позволяющий управлять доступностью дополнительного образования на основании оценки возможностей сертификатов дополнительного образования и их фактического использования |  |
| «Учитель будущего» |  |  |
| 1. | Обеспечение возможности непрерывного повышения профессиональной компетенции, квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников дополнительного образования по программам, соответствующим перспективным направлениям дополнительного образования детей, в том числе на основе использования современных цифровых технологий, участия в профессиональных ассоциациях, программах обмена наиболее результативным опытом и лучшими практиками | март 2022-ноябрь 2024 |
| 2. | Совершенствование и качественное обновление деятельности методической службы для формирования многоуровневой системы повышения квалификации и переподготовки педагогических работников учреждения, ориентированной на их индивидуальные интересы, потребности, запросы региональной образовательной сферы |  |
| 3. | Внедрение системы наставничества, тьютерства при работе с молодыми специалистами в зависимости от уровня владения ими профессиональными компетенциями |  |
| 4. | Организация сбора, систематизации, обобщения и транслирования наиболее результативного педагогического опыта |  |
| 5. | Аккумулирование лучших методик и разработок через работу методических объединений, участия в Ярмарках педагогических идей, размещение на сайте учреждения |  |
| 6. | Поддержка инициативы и творчества педагогического коллектива, обеспечение участия педагогических работников в конкурсах профессионального мастерства |  |
| «Поддержка семей, имеющих детей» |  |  |
| 1. | Создание условий для психолого-педагогической консультативной помощи родителям (законным представителям), в том числе дистанционной консультативной помощи на сайте учреждения | март 2022- ноябрь 2024 |
| 2. | Проведение ежегодного изучения индекса удовлетворенности образовательными услугами учреждения среди детей и их родителей |  |
| 3. | Реализация моделей адресной работы по организации дополнительного образования с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, детьми с ОВЗ |  |
| 4. | Использование официального сайта учреждения, социальных сетей в качестве эффективного инструмента для обеспечения информационной открытости об образовательной деятельности Дворца детского творчества для семей учащихся |  |
| «Социальная активность» |  |  |
| 1. | Формирование у обучающихся активной жизненной позиции, гражданских и этических качеств, повышение мотивации к участию в добровольческой деятельности | март 2022-ноябрь 2024 |
| 2. | Создание условий для формирования позитивного социального опыта учащихся, их гражданского становления путем развития добровольчества (волонтёрства), организации добровольческих мероприятий, акций, участия в социальных проектах |  |
| 3. | Поддержка общественных инициатив обучающихся, создающих дополнительные возможности для самореализации их талантов и способностей |  |
| III этап – заключительный |  |  |
| 1. | Разработка механизмов оценки результатов реализации Программы развития, эффективности системы интерактивного взаимодействия МБУ ДО ДДТ с образовательными организациями различного типа и вида в рамках общего образовательного пространства муниципального района, обеспечивающей доступность и новое качество дополнительного образования | ноябрь 2024 |
| 2. | Подведение итогов и анализ результатов реализации Программы развития | декабрь 2024 |
| 3. | Разработка перспектив дальнейшего развития учреждения | декабрь 2024 |

- ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ

- Создание системы интерактивного взаимодействия МБУ ДО ДДТ с участниками образовательных отношений в сфере дополнительного образования детей в рамках общего образовательного пространства муниципального района, в том числе с сельскими образовательными учреждениями, учреждениями культуры, специализированными организациями для детей с ОВЗ;

- формирование современного образовательного пространства МБУ ДО ДДТ как открытой, динамичной, развивающейся системы, обеспечивающей свободный доступ ко всей  необходимой информации о своей деятельности;

- активизация отношений социального партнёрства и межведомственного сотрудничества с учреждениями образования и культуры в развитии системы дополнительного образования;

- совместная реализация дополнительных общеобразовательных программ и проектов с образовательными организациями различного типа и вида (общеобразовательными, дошкольными, учреждениями, расположенными в сельской местности);

- вовлечение в развитие учреждения всех участников образовательного процесса: педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей), представителей профессиональных учебных организаций, работодателей и заинтересованных общественных объединений;

- повышение конкурентоспособности дополнительного образования, его качества и эффективности;

- расширение спектра образовательных услуг учреждения отвечающих современным требованиям для различных категорий учащихся, в том числе программ естественнонаучной, технической, туристско-краеведческой направленностей, профориентационных программ;

- обновление содержания дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, образовательных технологий в соответствии с основными направлениями модернизации дополнительного образования, обеспечивающих для каждого обучающегося социальный успех, личностное и профессиональное самоопределение в современном мире;

- обеспечение доступности и равных возможностей получения учащимися  дополнительного образования;

- разработка и реализация адаптированных дополнительных общеобразовательных программ для воспитанников специализированных организаций для детей с ОВЗ;

- разработка и реализация программ дистанционного обучения для учащихся сельских образовательных учреждений;

- обеспечение организационного и научно-методического сопровождения  модернизации образовательного процесса;

- увеличение охвата детей и подростков услугами дополнительного образования, в том числе учащихся среднего и старшего возраста, детей, проживающих в сельской местности, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей с ОВЗ;

- выявление, поддержка и продвижение одаренных детей в разных видах искусств и жанрах творчества, обеспечение их участия в конкурсных мероприятиях различного уровня;

- организация системной научно-исследовательской, поисковой, проектной деятельности учащихся;

- положительная динамика роста творческих достижений обучающихся;

- создание и обеспечение деятельности на базе МБУ ДО ДДТ муниципальной инновационной  площадки «Внедрение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий как условие повышения доступности дополнительного образования»;

- обеспечение  работы  на  базе  МБУ ДО ДДТ  инновационной  базовой  площадки ГАУ ДПО ЯО ИРО по разработке и освоению дополнительных общеобразова-тельных программ нового поколения, отвечающих современным требованиям;

- организация системы профессионального взаимодействия  педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей Гаврилов-Ямского муниципального района, выявление, формирование и распространение лучших практик реализации  современных, востребованных, вариативных  дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей;

- обеспечение стабильно высокой сохранности контингента учащихся;

- обеспечение психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса;

- организация психологического консультирования для родителей обучающихся;

- повышение воспитательного потенциала образовательного процесса;

- формирование у обучающихся активной жизненной позиции, гражданских и этических качеств, повышение мотивации к участию в добровольческой (волонтерской) деятельности;

- сохранение и укрепление кадрового потенциала, обеспечение возможности непрерывного повышения профессиональной компетенции, квалификации и профессиональной переподготовки педагогических работников по программам, соответствующим перспективным направлениям дополнительного образования детей, в том числе на основе использования современных цифровых технологий;

- непрерывный рост личных и профессиональных достижений педагогических кадров;

- совершенствование материально-технической базы учреждения;

- расширение диапазона платных образовательных услуг в соответствии с запросами детей, родителей;

- повышение эффективности системы управления в учреждении;

- повышение позитивного имиджа учреждения;

- активизация работы общественных органов управления МБУ ДО ДДТ: Педагогического совета, Совета учреждения, Общего собрания трудового коллектива как общественно-государственных органов управления.

Целевые  индикаторы  мониторинга  реализации  Программы  развития

Оценка эффективности реализации Программы развития определяется по двум видам показателей: качественным и количественным. Целевые индикаторы, позволяющие оценить степень реализации поставленных целей и задач Программы развития:

- количество учреждений образования и культуры, вовлеченных в систему интерактивного взаимодействия МБУ ДО ДДТ с участниками образовательных отношений в сфере дополнительного образования детей в рамках общего образовательного пространства муниципального района;

- доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному  образованию в МБУ ДО ДДТ от общей численности детей данной возрастной категории в Гаврилов-Ямском МР (не менее 80%);

- сохранность контингента учащихся (не менее 90%);

- удовлетворённость всех участников образовательных отношений качеством образовательных услуг (индекс удовлетворённости не ниже 95%);

- доля  учащихся,  активно  использующих  дистанционные технологии в  обучении (не менее 60%);

- доля модифицированных дополнительных общеобразовательных программ, отвечающих современным требованиям (не менее 80%);

- расширение  спектра  дополнительных  общеобразовательных  программ  и  услуг (не менее 15%);

- доля дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленностей (не менее 20 %);

- доля учащихся, освоивших образовательную программу на высоком уровне (не менее 90%);

- динамика участия учащихся в конкурсах, фестивалях, выставках различного уровня;

- динамика участия обучающихся в проектной и исследовательской деятельности;

- доля одарённых обучающихся, занимающихся по индивидуальным образовательным маршрутам;

- количество учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, вовлечённых в реализацию дополнительных или адаптированных общеразвивающих программ;

- количество детей и подростков, охваченных активным отдыхом в каникулярное время (не менее 300 человек в год);

- количество воспитательных мероприятий, проведённых с учащимися в творческих объединениях учреждения;

- динамика продвижения туристических продуктов Музея Ямщика;

- участие педагогов в профессиональных конкурсах;

- доля педагогических работников, прошедших процедуру аттестации на соответствие первой или высшей квалификационной категории, от общей численности педагогических работников (не менее 90%);

- доля педагогических работников, прошедших курсы повышения профессиональной компетентности (профессиональную переподготовку) в соответствии с требованиями профессионального стандарта (100%);

- участие педагогических работников в проектной и исследовательской деятельности;

- объём средств, привлечённых за счёт платных услуг учреждения;

- оснащение образовательного процесса современным оборудованием, расширяющим диапазон образовательных услуг учреждения;

- привлечение родительской общественности к активному участию в жизни учреждения;

- доля обучающихся, вовлеченных в добровольческую и социально значимую деятельность (не менее 20%).

- УСЛОВИЯ  ЭФФЕКТИВНОЙ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

Основные направления и приоритеты развития учреждения должны проводиться   в соответствии с  Национальным проектом «Образование», Концепцией развития дополнительного образования детей до 2030 года, региональным приоритетным проектом «Успех каждого ребенка».

Одними из основных показателей эффективности программы должны быть качество, доступность и эффективность предоставляемых  дополнительных образовательных программ и услуг, а также рост личных достижений всех участников образовательного процесса.

Необходимо также наличие широких партнёрских взаимосвязей с организациями образования, культуры, спорта и молодёжной политики муниципального района.

Система управления МБУ ДО ДДТ должна быть программно-целевой, гибкой, способной претерпевать необходимые изменения в соответствии с изменением целей и содержания деятельности Дворца.

Для эффективного осуществления в учреждении инновационных преобразований необходимо разработать механизмы их реализации и управления. С этой целью в учреждении организована творческая группа, в которую входят директор, его заместители, руководители структурных подразделений, методисты и опытные педагоги. Творческой группой разработан механизм управления реализацией Программы развития, намечены основные этапы, определены сроки и ожидаемые результаты.

Администрацией МБУ ДО ДДТ распределены функциональные обязанности, определены права и ответственность всех участников педагогического процесса как по горизонтали, так и по вертикали, т.е. выстроена организационная структура совместной деятельности, обеспечивающая согласованность действий всего педагогического коллектива.

Одним из источников обеспечения полноценной  деятельности учреждения является наличие современной материально-технической базы, где большую роль играют финансовые ресурсы, которые состоят из бюджетных и привлекаемых внебюджетных средств. Поскольку финансирование учреждения осуществляется не в полном объёме нормативного финансирования, особая значимость отводится развитию проектной и внебюджетной деятельности, способствующих вливанию дополнительных средств в бюджет учреждения.

Внедрение данной программы позволит:

– укрепить и развить партнёрские отношения сетевого и межведомственного взаимодействия с образовательными учреждениями различного типа и вида;

–  выйти  учреждению  на  новый  уровень  развития,  реализовать  новые (инновационные) направления деятельности;

– повысить собственный имидж и инвестиционную привлекательность среди населения;

– повысить качество и доступность дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для самых разных слоёв населения и самых разнообразных потребностей;

– обеспечить дальнейшее развитие естественнонаучного, технического, музейно-образовательного и туристско-экскурсионного направлений деятельности;

- педагогическим работникам – получить возможность непрерывного повышения профессиональной компетенции, квалификации и профессиональной переподготовки  по программам, соответствующим перспективным направлениям дополнительного образования детей, в том числе на основе использования современных цифровых технологий;

– обучающимся – освоить новые направления дополнительного образования, обеспечивающего его социальный успех, личностное и профессиональное самоопределение в современном мире, разнообразить культурный досуг.